2014毕业生汇报演出策划方案

**一、晚会名称**

“舞动青春”——随州技师学院2014届毕业生优秀作品汇报演出

**二、晚会宗旨**

此次晚会旨在以2014届毕业生文艺汇演的形式，向各校企合作单位充分展示我校学生奋发向上、青春活力的精神面貌，展现我校2014届毕业生们的卓越风采，从而提高我校在校学生的文化艺术修养，传播先进文化、建设向真、向善、向美、向上的校园文化环境。另一方面，作为整场活动的策划组织者，本届毕业生同学们将学以致用，充分发挥策划、组织、管理能力。

三、演出时间及地点

演出时间：2014年3月27日晚

演出地点：实训三楼

四、预期成果

1、向校企合作单位社会充分展示我校学生奋发向上、青春活力的精神面貌，展现2014届毕业生们的卓越风采，树立学校品牌，扩大学校影响力;

2、作为整场活动的策划组织者，毕业的同学们将学以致用，充分发挥策划、组织、管理能力;

3、汇报专场的各种图片影像材料将成为我们毕业生的实力证明，也为学校留下一份现实材料，也激发学弟学妹们更多的学习热情。

六、经费预算（见附表）

七、可行性分析 (可开发市场、可利用资源、存在问题)2014毕业生汇报演出策划方案

(一)可开发市场

1、通过这次汇报演出向社会尤其是校企合作单位充分展示我校2014届毕业生们的卓越风采，树立学院品牌，扩大学院影响力;

2、此次汇报是一个平台，打出学校的品牌，为我们的未来开发出一片市场(演出将邀请相关的单位作为邀请嘉宾)。

(二)可利用资源

1、节目资源：演出充分利用2014届毕业生中现有优秀节目资源，艺术质量有所保证;

2、资金：由学校拨款以及赞助单位的资金支持两方面组成;

3、工作人员：2014届毕业生学生为策划、组织与运行的核心，联合学校艺术人才以及管理人才，同时邀请具有专业知识及相关经验的老师或专业人士加入工作团队，给予指导性意见等;

4、活动排练场地：实训楼形体训练室、教学楼音乐室。

(三)存在问题

1、场地的布置：舞台的搭建，led大屏的使用，灯光、音响、摄影各方面的要求等

2、资金来源及寻求：主要来自学校及赞助单位两方面;

3、相关用人单位、部分专业人士以及媒体的邀请;

4、彩排及演出的时间统筹、人员调配等。

八、附表(人员分工、节目流程、主持稿、视频拍摄、舞美、预算、赞助单位)

（一）活动组委会部门职责

1、 规划整个活动的安排与各项活动进程

2、做好整个活动的管理与运作问题

3、 对其它部门的监督与统筹

4、 审核与签署各类合作与合同

（二）导演组

1、负责节目资源整合

2、对晚会的全局构思以及晚会模本的建立

3、为活动打造更多的创意点

4、负责整个舞台表演部分

（三）财务组

负责整个活动的经费预算、账目记录与现金出纳

（四）执行剧务组

1、舞美组

灯光设计及操作、舞台特效，投影、vcr的布置及控制;

2、音响组

音响操控及节目音乐收集与录制;相关环节音乐选用及处理2014毕业生汇报演出策划方案

3、服装道具组

景片及道具的设计制作，服装的租赁采购，统计与分配管理

4、文学统筹组

晚会台本撰写及相关文稿写作

5、化妆造型组

负责演员各类造型、化妆、补妆、卸妆等

6、舞美技术部

制作组

①配合导演组的工作，设计出多套舞美效果图，满足使用

② 协助宣传组的宣传设计

技术组

①主要解决活动的装拆台和技术上的问题

②确保活动的硬件设备正常运行

7、外联宣传部

外联组

①商业活动的开发与联系(企业赞助)

②负责与各演出相关人员沟通联系

宣传组

①负责整个宣传工作的策略部署

②负责整个活动的宣传(各种媒体沟通协调、争取最大限度的免费报道)

8、后勤保障部

①负责活动场地与舞台的布置以及相关食宿安排

②负责解决交通运输问题

③保持与公安、消防、医院等相关单位的密切联系

④负责协调其它一切部门的活动

2、节目流程

晚会分为四大篇章，每一篇章展示不同特色，每一环节的节目设计在3-4个左右(根据节目长短来定)、总节目数在12-16个，每一个节目时间为3-6分钟、时长在100-120分钟之间。

随州市高级技工学校就业管理中心

随州市高级技工学校共青团委

2014年2月10日