| 课题编号 | ZYKC201103 |
| --- | --- |

国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划课题项目任务书

| 课题类型 | 精品课程资源（专业课类） |
| --- | --- |
| 课题名称 | 计算机应用专业精品课程资源建设项目 |
| 课题组长单位 | 沈阳市信息工程学校 （盖章） |
| 课题负责人 | 王 军 |
| 起止年限 | 2012年2月至2012年11月 |

教育部职业教育与成人教育司制

2012年2月

填 写 说 明

- 认真如实填写各项内容，表述明确。外来语要同时用原文和中文表达，第一次出现的缩略词，须注明全称。

- 本课题项目任务书是项目规划设计、项目研发过程管理、评估、结题和验收的依据。本任务书的内容可参照国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划科研课题项目立项申报书填写。

- 课题项目任务书必须通过课题项目管理平台在线上报，并经中国职教学会信息化工作委员会审核合格，必须确保网上的电子文档与最终打印稿一致。

- 中国职教学会信息化工作委员会对课题项目任务书审核合格后，课题负责人再将任务书打印四份纸质文档（教育部职业教育与成人教育司和中国职教学会信息化工作委员会各存档一份、课题组长单位存档两份），A4纸，左侧装订，不得加用塑料等额外装订材料。由所在单位审核签署意见并加盖公章后，其中2份报送中国职教学会信息化工作委员会。

- 本任务书由教育部职业教育与成人教育司授权中国职教学会信息化工作委员会负责解释。

一、课题立项依据

简要说明本课题研究的理论和实践意义，国内外与本课题相关研究概况及趋势，本课题研究的基础等（不超过1页）。 一、理论意义和实践意义 1.有助于教学资源环境建设的可持续发展。 2.利用信息化手段强调学习者的认知与体验过程，强调学习者的团队协作精神，强调创新的科学思想。 3. 通过对多媒体资源库的建设与研究，来丰富中职学校核心课程建设的内涵，更新教师的教学手段，改进教师的教学方式，优化学生的学习方式。 4. 通过调研企业对现代计算机应用专业职业岗位的能力需求，探索信息化背景下现代计算机应用人才的培养模式，突破计算机职业教育实践性教学和企业培训的瓶颈。 二、国内外研究现状 在国外开放课件联盟OCW已成为一种影响广泛的模型，主要将学生选学多、受欢迎的课程，推到网上，进行共享。在国内，国家精品课程建设也是被广泛认可的一种模式。这两种模式的基调均是公开、共享优质教学资源。不同之处在于前者是由学校的个体行为，后者是在国家的宏观控制之下的理性的渐进。在中职教育中，国内主要以教学案例和网络课程为主要资源形式出现。通过调研我们发现： 1. 精品课程建设中网络教学应用较弱，影响精品课程辐射效果。所以在课程建设中，应以团队方式展开研究，建设以网络课程为主要思路的精品课体系。 2. 教学有效性应该成为精品课程网络资源建设和应用的基本目标。通过精品课程与网络资源的整合，可以实现基于网络资源的多种学习形式，包括小组合作式的研究性、创造性学习，使学生得到全新的学习体验，提高自我学习的意识与能力，使得教学的有效性大大提高。 三、本课题研究基础 我校重视教学改革和教育信息化工作，教师队伍的教学业务水平、科研能力较强。学校在计算机应用专业建设中，开发了计算机组装维护仿真实训系统，该系统利用仿真技术模拟实训，在国内属首例，该设计软件已被许多企业和院校采纳，并获得了一致的好评。 在科研方面，我校主持了3个辽宁省“十一五”课题的研究，包括《网络综合布线实训的研究和应用》，《电子综合实训台的研究和应用》以及《职业学校教材建设的研究》，均已成功结题。学校正在申报8个“十二五”课题，即将获得立项申批。学校在2011年被评为全国“十一五”职教院校教师科研先进集体。 作为联合开发单位，北京天行健君国际教育科技有限公司是地处北京中关村科技园区（清华科技园）的高科技企业；具备国家工业和信息化部评审批准的“双软认定”资质。

二、课题研究内容

本课题研究的基本内容、研究重点、预计突破的难点和主要创新之处等（不超过1页）。 一、本课题研究的基本内容与重点 以计算机应用专业教学精品课程为研究对象，探索符合国家精品课程建设体系的网络精品课程，研究基于精品课程资源利用和共享的基本路径，探究基于网络精品课程教学应用的基本模式，形成比较稳定的职业学校混合教学模式和实施策略。从而寻找一种整合该模式的具体推广策略，形成一批达到精品课程要求的课程群，并向相关专业进行推广应用。主要重点建设8门精品计算机应用课程：《Visual FoxPro6.0数据库程序设计》、《计算机网络基础》、《计算机组装与维护》、《Flash 动画设计与制作》、《Photoshop图形图像处理》、《OFFICE办公软件》、《网页设计与制作》、《计算机常用工具软件》。 二、本课题研究预计突破的难点与主要创新之处 1. 整合国家标准规划的网络精品课程的内容架构和系统模型：按照国家精品课程建设规范和精品课程要求，把相关的教学大纲、网络课件（能够支持学生网上自主学习的多媒体教学内容）、习题、实践（实验、实训、实习）、电子教案、教学案例、教学录像、课程简介等教学资源形成教学积件。 2. 本项目将按照资源“积件化”思想，将课程资源进行分解归类，成为与教育思想、教学方法、学习理论、教材版本无关的基元性资源，从而达到不同地域、层次、教材版本之间的高效共享，推动中职教育信息化建设走向高层次。 3. 同时在Internet免费开放, 鼓励教师将网络课件、授课录像等上网开放, 实现优质教学资源共享, 提供远程教学支持服务。”。 4. 开发一个在Internet环境中使用的精品课程资源共享系统。此系统具有使用方便，界面美观，功能齐备的特点。可以实现在线播放、电子教案、教学大纲的下载、试卷生成、在线实时交互等多种功能。 5. 新型的教学设计：在精品资源建设的背后，应该充分体现现代教学策略，将工作任务转变为教学任务，将企业案例引入教学，教学内容设计项目化，寻找特色培养和训练模式，让学生很容易实现从学校到企业的角色转换。 6. 共建共享机制：经过必要的调研、论证，通过建立合作开发和共享机制，缓解目前在教育资源的建设重开发而轻应用的现象。 7. 适合职业教育情境的基于精品课程网络资源的有效模型和策略：通过精品课程网络资源建设，形成独特的混合教学特色，发挥精品课程实效功能，真正促进学习者的深度学习和有意义的学习。

三、课题验收指标（精品课程资源（专业课类）项目适用）

| 1.专业人才培养方案（每种个性化方案需提供一个对应的成果文档） |
| --- |
|  | 适用地区 |
| 个性化方案1 | 全国通用 |
| 个性化方案2 |  |
| 2.需开发的网络课程（每门课程的每种个性化包装版本需提供一个对应的课程教学大纲文档） |
| 序号 | 课程名称 | 个性化包装版本 | 适用地区 |
|  | Visual FoxPro6.0数据库程序设计 | 通用 | 全国通用 |
|  | 计算机网络基础 | 通用 | 全国通用 |
|  | 计算机组装与维护 | 通用 | 全国通用 |
|  | Flash 动画设计与制作 | 通用 | 全国通用 |
|  | Photoshop图形图像处理 | 通用 | 全国通用 |
|  | OFFICE办公软件 | 通用 | 全国通用 |
|  | 网页设计与制作 | 通用 | 全国通用 |
|  | 计算机常用工具软件 | 通用 | 全国通用 |
| 3.知识点积件个数：预计 840 个至 1600 个 |
| 4.积件化教师授课用电子教案PPT文件：预计 510 个至 900 个 |
| 5.在试题库管理平台中运行的测试练习题：预计 1300 道至 2300 道 |
| 6.需单独安装的仿真实训软件（鼓励仿真实训软件在资源库、教学平台上通过浏览器不安装专用插件运行，尽量避免开发需单独安装的软件）：预计 0 个 |
| 7.在通用主题素材管理平台运行的素材（每个素材一个文档） |
| 素材类型 | 预计素材数量 |
| 行业标准文档 | 8 个至 16 个 |
| 实训项目方案 | 8 个至 24 个 |
| 教学案例文档 | 32 个至 64 个 |
| 考试考核试题 | 24 个至 40 个 |
| 技能竞赛方案 | 8 个至 16 个 |
| 其他： | 个至 个 |

四、计划进度和阶段目标

| 时间段 | 工作内容 | 工作要点 | 实施方法 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 -2.1 | 协作组成立 | 成立机构、建立制度、联系单位、建档 | 会议、沟通 | 协作组长 |
| 2.3 -2.8 | 课题组成立 | 遴选副组长、初步确定课题研究内容 | 沟通、评选 | 课题组长 |
| 2.10-3.15 | 上报任务书 | 整理、汇总、培训、上报任务书 | 信息汇总 资料上报 | 课题组 |
| 3.15-3.20 | 学习、培训 | 学习技术资料提供标准并培训各平台的使用 | 会议、分组 | 课题组 |
| 3.21-3.30 | 签订协议 | 和使用单位签协议 和技术咨询支持单位签协议 | 签订协议 | 协作组 |
| 3.24-3.30 | 资金筹集 | 各项费用收缴 | 收缴费用 | 协作组 |
| 4月 | 内容建设 | 大纲、积件、题库等建设 | 内容建设 | 各子课题单位 |
|  | 交流会 | 课题研究交流会、阶段汇报 | 研讨 | 协作组 课题组 |
| 5-6月 | 内容建设 | 大纲、积件、题库等建设 | 内容建设 | 各子课题单位 |
| 7月 | 内审 | 前期成果审核，上报 | 审核 | 课题组 |
|  | 交流会 | 课题研究交流会、阶段汇报 | 研讨 | 课题组 |
| 8月 | 内容建设 | 大纲、积件、题库等建设 | 内容建设 | 课题组 |
| 9月 | 总结 | 课题研究阶段汇报、总结 | 会议 | 课题组 |
|  | 内审 | 后期成果审核 | 审核 | 课题组 |
|  | 修订 | 修订存在的问题 | 内容建设 | 课题组 |
|  | 上报 | 相关资料的封装、上报 | 封装、报送 | 技术单位 |
| 10月 | 课题研究总结 | 课题总结会 | 研讨 | 协作组 课题组 |
|  | 自评 | 内部评估 | 评估 | 课题组 |
|  | 资料准备 | 验收资料准备 | 档案整理 | 课题组 |
|  | 费用公示 | 公示费用、接受审计 | 公示 | 协作组 |
| 11月 | 迎接评估验收 | 接受上级验收 | 验收 | 协作组 课题组 |
|  | 成果展示 | 成果展示、经验交流会、 |  |  |

五、课题项目组长单位、副组长单位及研究人员

- 课题及子课题主要承担单位

| 课题名称 | 计算机应用专业精品课程资源建设项目 | 课题类型 | 精品课程资源（专业课） |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题负责人 | 王军 | 所在单位 | 沈阳市信息工程学校 |
| 课题负责人 基本信息 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1971年6月 |
|  | 学历学位 | 硕士研究生 | 职 称 | 高级讲师 |
|  | 从事专业 | 计算机应用 | 职 务 | 校长 |
|  | 手机号码 | 15840085551 | 办公电话 | 024-29871607 |
|  | 电子邮件 地址 | 15840085551@163.com | 即时通讯 号码 |  |
| 课题总体设计和管理团队（课题负责人不再填写，不超过4人） |
| 姓名 | 职务职称 | 工作单位 | 任务分工 |
| 钟岩 | 书记 | 沈阳市信息工程学校 | 总体协调、领导 |
| 杨春红 | 副校长 | 沈阳市信息工程学校 | 总体协调、领导 |
| 宫强 | 主任 | 沈阳市信息工程学校 | 课题具体设计和管理 |
| 子课题名称 | 子课题承担单位 （副组长单位） | 子课题负责人 |
| OFFICE办公软件 | 沈阳市信息工程学校 | 杨春红 |
| 计算机常用工具软件 | 沈阳市信息工程学校 | 宫强 |
| 计算机网络基础 | 河南濮阳县职业技术学校 | 史玉良 |
| Visual FoxPro6.0数据库程序设计 | 江西省通用技术工程学校 | 黄进龙 |
| 计算机组装与维护 | 江苏盐城生物工程高等职业技术学校 | 宋俊苏 |
| 网页设计与制作 | 广西理工职业技术学校 | 吴鸿飞 |
| Photoshop图形图像处理 | 湖北黄冈高级技工学校 | 陈淑兰 |
| Flash 动画设计与制作 | 广西玉林农业学校 | 班祥东 |

- 子课题承担单位、成员单位及研究人员（每个子课题复制下表单独填写）

| 子课题1名称 | OFFICE办公软件 |
| --- | --- |
| 子 课 题 承 担 单 位 | 单位名称 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 通讯地址 | 沈北新区虎石台经济开发区蒲河大道91号 | 邮政编码 | 110122 |
|  | 单位负责人 | 王军 | 手机号码 | 15840085551 |
|  | 子课题负责人 姓名：杨春红 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1966年8月 |
|  |  | 学历学位 | 大学本科 | 职 称 | 高级讲师 |
|  |  | 从事专业 | 计算机应用 | 职 务 | 副校长 |
|  |  | 手机号码 | 15840085551 | 办公电话 | 024-29871607 |
|  |  | 电子邮件 地址 | 15840085551@163.com | 即时通讯 号码 | QQ:1465655172 |
| 成员单位 | 名称 | 在子课题中分工 |
|  | 上海工商信息学校 | 课程资源开发、建设 |
|  | 重庆市合川职业教育中心 | 课程资源开发、建设 |
| 研究人员 | 姓名 | 学历学位 | 职称 | 在子课题中任务 | 所在单位 |
|  | 辛亮 | 本科 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 易楠 | 本科 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 张洁 | 本科 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 佟卿 | 本科 | 高级讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 朱黎 | 本科 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 郭立红 | 学士 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 刘健 | 学士 | 高级讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 胡晓东 | 学士 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 李光耀 | 学士 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 黄毅峰 | 理学士 | 高级讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 上海工商信息学校 |
|  | 凌洪兴 | 硕士 | 高级讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 上海工商信息学校 |
|  | 陈永运 | 硕士 | 助理讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 上海工商信息学校 |
|  | 夏燕 | 理学士 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 上海工商信息学校 |
|  | 李 虎 | 本科 | 高级讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 重庆市合川职业教育中心 |
|  | 李洪江 | 本科 | 讲 师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 重庆市合川职业教育中心 |

| 子课题2名称 | 计算机常用工具软件 |
| --- | --- |
| 子 课 题 承 担 单 位 | 单位名称 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 通讯地址 | 沈北新区虎石台经济开发区蒲河大道91号 | 邮政编码 | 110122 |
|  | 单位负责人 | 王军 | 手机号码 | 15840085551 |
|  | 子课题负责人 姓名：宫强 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1969年7月 |
|  |  | 学历学位 | 大学本科 | 职 称 | 高级讲师 |
|  |  | 从事专业 | 计算机应用 | 职 务 | 教学部主任 |
|  |  | 手机号码 | 13889247597 | 办公电话 | 024-29871628 |
|  |  | 电子邮件 地址 | Gongqiang2001@163.com | 即时通讯 号码 | QQ:1465655172 |
| 成员单位 | 名称 | 在子课题中分工 |
|  | 玉溪第二职业高级中学 | 参与精品课程网站、网络课程的建设 |
| 研究人员 | 姓名 | 学历学位 | 职称 | 在子课题中任务 | 所在单位 |
|  | 马维珍 | 本科 | 高级讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 付阿芳 | 研究生 | 高级讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 韩冰 | 本科 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 史冬蕾 | 本科 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 杨阳 | 本科 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 李书博 | 本科 | 助理讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 周静 | 研究生 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 李侠 | 研究生 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 任佳馨 | 研究生 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 沈阳市信息工程学校 |
|  | 薛良玉 | 本科学士 | 中学高级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 玉溪第二职业高级中学 |
|  | 陈麟 | 本科 | 中学一级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 玉溪第二职业高级中学 |
|  | 郭丽 | 本科学士 | 中学一级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 玉溪第二职业高级中学 |
|  | 张宏强 | 本科学士 | 中学高级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 玉溪第二职业高级中学 |

| 子课题3名称 | 《计算机网络基础》 |
| --- | --- |
| 子 课 题 承 担 单 位 | 单位名称 | 河南省濮阳县职业技术学校 |
|  | 通讯地址 | 河南省濮阳县红旗路东段19号 | 邮政编码 | 457100 |
|  | 单位负责人 | 张忍华 | 手机号码 | 13639686258 |
|  | 子课题负责人 姓名：史玉良 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1976.09 |
|  |  | 学历学位 | 本科 | 职 称 | 中学一级 |
|  |  | 从事专业 | 计算机 | 职 务 | 教务主任 |
|  |  | 手机号码 | 13938317856 | 办公电话 | 0393-3236288 |
|  |  | 电子邮件 地址 | SYL2006288@SINA.COM | 即时通讯 号码 | 2472583860 |
| 成员单位 | 名称 | 在子课题中分工 |
|  | 内蒙古乌海市职业技术学校 | 部分课程配套资源、专业行业公共资源 |
|  | 湖南祁东县职业中等专业学校 | 部分课程配套资源、专业行业公共资源 |
| 研究人员 | 姓名 | 学历学位 | 职称 | 在子课题中任务 | 所在单位 |
|  | 史玉良 | 学士 | 中学一级 | 分工、协调、督导，总体把关、课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 河南省濮阳县职业技术学校 |
|  | 张忍华 | 学士 | 中学高级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 河南省濮阳县职业技术学校 |
|  | 段林锋 | 学士 | 中学一级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 河南省濮阳县职业技术学校 |
|  | 刘继甫 | 学士 | 中学二级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 河南省濮阳县职业技术学校 |
|  | 李俊萍 | 学士 | 中学一级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 河南省濮阳县职业技术学校 |
|  | 郭占义 | 学士 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 内蒙古乌海市职业技术学校 |
|  | 刘剑桥 | 本科 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 湖南祁东县职业中等专业学校 |
|  | 李艳彩 | 学士 | 中学二级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 河南省濮阳县职业技术学校 |
|  | 潘永进 | 学士 | 中学二级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 河南省濮阳县职业技术学校 |
|  | 张翠萍 | 学士 | 中学二级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 河南省濮阳县职业技术学校 |
|  | 高伟杰 | 学士 | 中学一级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 河南省濮阳县职业技术学校 |
|  | 靳松涛 | 硕士 | 中学高级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 河南省濮阳县职业技术学校 |
|  | 匡芳君 | 博士 | 副教授 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等源 | 湖南祁东县职业中等专业学校 |
|  | 杨玉华 | 学士 | 高级讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 内蒙古乌海市职业技术学校 |
|  | 苏彩云 | 学士 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 内蒙古乌海市职业技术学校 |
|  | 刘树君 | 本科 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 湖南祁东县职业中等专业学校 |

| 子课题4名称 | Visual FoxPro6.0数据库程序设计 |
| --- | --- |
| 子 课 题 承 担 单 位 | 单位名称 | 江西省通用技术工程学校 |
|  | 通讯地址 | 江西永修云山江西省通用技术工程学校 | 邮政编码 | 330306 |
|  | 单位负责人 | 胡位淮 | 手机号码 | 13803519012 |
|  | 子课题负责人 姓名：黄进龙 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 71．11 |
|  |  | 学历学位 | 硕士 | 职 称 | 讲师 |
|  |  | 从事专业 | 计算机应用 | 职 务 | 教务科副科长 |
|  |  | 手机号码 | 13970276072 | 办公电话 | 07923021142 |
|  |  | 电子邮件 地址 | 83356050@qq.com | 即时通讯 号码 |  |
| 成员单位 | 名称 | 在子课题中分工 |
|  | 重庆市合川职业教育中心 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 |
|  | 四川省宜宾市商业职业中等专业学校 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 |
| 研究人员 | 姓名 | 学历学位 | 职称 | 在子课题中任务 | 所在单位 |
|  | 黄进龙 | 硕士 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 江西省通用技术工程学校 |
|  | 朱丽 | 硕士 | 副教授 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 江西旅游商贸职业学院 |
|  | 欧阳红东 | 硕士 | 高级讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 江西省通用技术工程学校 |
|  | 曹林峰 | 硕士在读 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 江西省通用技术工程学校 |
|  | 吴艳明 | 硕士在读 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 江西省通用技术工程学校 |
|  | 曹昀剑 | 本科 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 江西省通用技术工程学校 |
|  | 刘斌 | 本科 | 助理讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 江西省通用技术工程学校 |
|  | 郭裕彬 | 本科 | 网络工程师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 江西省通用技术工程学校 |
|  | 陈 明（负责） | 本科 | 高级讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 重庆市合川职业教育中心 |
|  | 康亚宁 | 本科 | 高级讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 重庆市合川职业教育中心 |
|  | 张宗英 | 本科 | 高级讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 重庆市合川职业教育中心 |
|  | 唐 涛 | 本科 | 讲 师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 重庆市合川职业教育中心 |
|  | 谢莎 | 学士 | 中学计算机一级教师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 四川省宜宾市商业职业中等专业学校 |
|  | 严金蓉 | 学士 | 中学计算机一级教师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 四川省宜宾市商业职业中等专业学校 |
|  | 李顿 | 学士 | 中学计算机一级教师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 四川省宜宾市商业职业中等专业学校 |
|  | 李忠（负责） | 学士 | 中学计算机一级教师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 四川省宜宾市商业职业中等专业学校 |

| 子课题5名称 | 《计算机组装与维护》精品课程资源建设 |
| --- | --- |
| 子 课 题 承 担 单 位 | 单位名称 | 盐城生物工程高等职业技术学校 |
|  | 通讯地址 | 江苏盐城市亭湖大道学府路1号 | 邮政编码 | 224051 |
|  | 单位负责人 | 陈乃军 | 手机号码 | 13705106685 |
|  | 子课题负责人 姓名： | 性 别 | 宋俊苏 | 出生年月 | 1973.10 |
|  |  | 学历学位 | 硕士 | 职 称 | 副教授 |
|  |  | 从事专业 | 计算机教育教学 | 职 务 | 计算机工程系主任 |
|  |  | 手机号码 | 13921843720 | 办公电话 | 0515-88875859 |
|  |  | 电子邮件地址 | YCSJS@163.COM | 即时通讯号码 | 13921843720 |
| 成员单位 | 名称 | 在子课题中分工 |
|  | 天津市宝坻职业教育与成人教育中心 | 参与课件、电子教案、网络课程的建设 |
|  | 山东省胶州市职业教育中心 | 参与课件、电子教案、网络课程的建设 |
| 研究人员 | 姓名 | 学历学位 | 职称 | 在子课题中任务 | 所在单位 |
|  | 宋俊苏 | 硕士 | 副教授 | 方案制定和框架设计等 | 盐城生物工程高等职业技术学校 |
|  | 成强生 | 硕士 | 副教授 | 方案制定和框架设计等 | 盐城生物工程高等职业技术学校 |
|  | 赵庆栋 | 本科 | 高级讲师 | 标准化课件开发等 | 天津市宝坻职业教育与成人教育中心 |
|  | 周庆华 | 本科 | 中学一级 | 网络课程与电子教案等 | 山东省胶州市职业教育中心 |
|  | 孙长明 | 本科 | 讲师 | 标准化课件开发等 | 天津市宝坻职业教育与成人教育中心 |
|  | 张慎 | 本科 | 讲师 | 实训指导书和竞赛方案等 | 盐城生物工程高等职业技术学校 |
|  | 李进 | 硕士 | 讲师 | 网络课程与课程试题库等 | 盐城生物工程高等职业技术学校 |
|  | 吴德余 | 硕士 | 讲师 | 课程试题库建设等 | 盐城生物工程高等职业技术学校 |
|  | 袁淑萍 | 硕士 | 讲师 | 电子教案和网络课程等 | 盐城生物工程高等职业技术学校 |
|  | 张继军 | 本科 | 助讲 | 标准化课件与网络课程等 | 盐城生物工程高等职业技术学校 |
|  | 宋大娟 | 硕士 | 助讲 | 网络课程与电子教案等 | 盐城生物工程高等职业技术学校 |
|  | 宋大烨 | 本科 | 讲师 | 专业教学工具软件等 | 盐城生物工程高等职业技术学校 |
|  | 赵培雷 | 本科 | 中学一级 | 标准化课件与网络课程等 | 山东省胶州市职业教育中心 |
|  | 王永进 | 硕士 | 中学一级 | 标准化课件与网络课程等 | 山东省胶州市职业教育中心 |
|  | 张平 | 本科 | 中学二级 | 标准化课件与网络课程等 | 山东省胶州市职业教育中心 |
|  | 杨建树 | 本科 | 讲师 | 标准化课件与网络课程等 | 天津市宝坻职业教育与成人教育中心 |
|  | 肖长健 | 硕士 | 副教授 | 网络课程与电子教案等 | 盐城生物工程高等职业技术学校 |
|  | 周春干 | 本科 | 中学高级 | 网络课程与电子教案等 | 盐城生物工程高等职业技术学校 |

| 子课题6名称 | 网页设计与制作 |
| --- | --- |
| 子 课 题 承 担 单 位 | 单位名称 | 广西理工职业技术学校 |
|  | 通讯地址 | 南宁市五一中路旱塘岭1号 | 邮政编码 | 530031 |
|  | 单位负责人 | 梁辉 | 手机号码 | 13117717778 |
|  | 子课题负责人 姓名：吴鸿飞 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1975．12 |
|  |  | 学历学位 | 大学本科 | 职 称 | 讲师 |
|  |  | 从事专业 | 计算机科学技术 | 职 务 | 计算机信息工程系主任 |
|  |  | 手机号码 | 18607712670 | 办公电话 | 07712504998 |
|  |  | 电子邮件 地址 | 81601260@QQ.com | 即时通讯 号码 |  |
| 成员单位 | 名称 | 在子课题中分工 |
|  | 福建经济学校 | 参与精品课程网站、网络课程的建设 |
|  | 海南省工业学校 | 参与精品课程网站、网络课程的建设 |
| 研究人员 | 姓名 | 学历学位 | 职称 | 在子课题中任务 | 所在单位 |
|  | 吴鸿飞 | 学士 | 讲师 | 方案制定和框架设计等 | 广西理工职业技术学校 |
|  | 韦晓麟 | 硕士 | 讲师 | 网络课程与电子教案等 | 广西理工职业技术学校 |
|  | 李耀夏 | 学士 | 助讲 | 网络课程与视频等 | 广西理工职业技术学校 |
|  | 韦光旺 | 学士 | 讲师 | 课件与电子教案等 | 广西理工职业技术学校 |
|  | 杨淼生 | 学士 | 讲师 | 精品课程网站建设等 | 广西理工职业技术学校 |
|  | 梁仓 | 学士 | 讲师 | 课件与视频等 | 广西理工职业技术学校 |
|  | 蒙晶 | 硕士 | 讲师 | 网络课程与电子教案等 | 广西理工职业技术学校 |
|  | 乐湘云 | 硕士 | 讲师 | 方案制定和网络课程等 | 广西理工职业技术学校 |
|  | 唐磊 | 学士 | 助讲 | 课件与视频等 | 广西理工职业技术学校 |
|  | 杜家靖 | 硕士 | 讲师 | 课件与视频等 | 广西理工职业技术学校 |
|  | 陈晓峰 | 学士 | 高级讲师 | 网络课程与电子教案等 | 福建经济学校 |
|  | 陈春华 | 硕士 | 讲师 | 网络课程与电子教案等 | 福建经济学校 |
|  | 张云采 | 学士 | 讲师 | 网络课程与电子教案等 | 福建经济学校 |
|  | 王通 | 学士 | 高级讲师 | 课件与视频等 | 海南省工业学校 |
|  | 吴俊平 | 学士 | 讲师 | 课件与视频等 | 海南省工业学校 |
|  | 李卫东 | 学士 | 助讲 | 课件与视频等 | 海南省工业学校 |

| 子课题7名称 | Photoshop图形图像处理 |
| --- | --- |
| 子 课 题 承 担 单 位 | 单位名称 | 湖北黄冈高级技工学校 |
|  | 地址 | 湖北黄冈黄州坡仙路9号 | 邮编 | 438000 |
|  | 单位负责人 | 明亚福 | 手机 | 13607257422 |
|  | 子课题负责人 陈淑兰 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1962．4 |
|  |  | 学历学位 | 学士 | 职称 | 高级讲师 |
|  |  | 从事专业 | 计算机 | 职务 | 副校长 |
|  |  | 手机 | 13397257962 | 电话 | 0713-8353286 |
|  |  | 电子邮件 | Csl1962@163.com | 即时通讯号码 |  |
| 成员单位 | 名称 | 在子课题中分工 |
|  | 湖北黄冈高级技工学校 | 第一章 photoshop 基础知识、第二章 工具箱、第七章 滤镜的应用 （本章节的资源建设） |
|  | 安徽省芜湖市职业教育中心 | 第三章 Photoshop工作面板、第四章 Photoshop图层的应用 （本章节的资源建设） |
|  | 甘肃天水农业学院 | 第五章 通道和蒙版、第六章 图像色彩和色调调整 （本章节的资源建设） |
| 研究人员 | 姓名 | 学历学位 | 职称 | 在子课题中任务 | 所在单位 |
|  | 陈淑兰 | 学士 | 高级讲师 | 第一章 photoshop 基础知识 | 黄冈高级技工学校 |
|  | 张贵娟 | 本科 | 讲师 | 第一章 photoshop 基础知识 | 黄冈高级技工学校 |
|  | 祝 玲 |  | 高级讲师 | 第二章 工具箱 | 黄冈高级技工学校 |
|  | 余德文 | 硕士 | 高级讲师 | 第二章 工具箱 | 黄冈高级技工学校 |
|  | 李声洋 |  | 讲师 | 第二章 工具箱 | 黄冈高级技工学校 |
|  | 黄 敏 |  | 高级实教 | 第七章 滤镜的应用 | 黄冈高级技工学校 |
|  | 皇甫满喜 |  | 高级讲师 | 第五章 通道和蒙版 | 甘肃天水农业学院 |
|  | 张文强 | 硕士 | 讲师 | 第五章 通道和蒙版 | 甘肃天水农业学院 |
|  | 薛含朝 | 硕士 | 讲师 | 第五章 通道和蒙版 | 甘肃天水农业学院 |
|  | 普 靖 | 学士 | 讲师 | 第六章 图像色彩和色调调整 | 甘肃天水农业学院 |
|  | 景建军 | 学士 | 讲师 | 第六章 图像色彩和色调调整 | 甘肃天水农业学院 |
|  | 汪 全 |  | 中学高级 | 第三章 Photoshop工作面板 | 安徽芜湖市职业教育中心 |
|  | 周 蔷 |  | 中学一级 | 第四章 Photoshop图层的应用 | 安徽芜湖市职业教育中心 |
|  | 杨 茹 | 学士 | 中学二级 | 第四章 Photoshop图层的应用 | 安徽芜湖市职业教育中心 |

| 子课题8名称 | Flash 动画设计与制作 |
| --- | --- |
| 子 课 题 承 担 单 位 | 单位名称 | 广西玉林农业学校 |
|  | 地址 | 广西玉林市人民东路75号 | 邮编 | 537000 |
|  | 单位负责人 | 邓庆文 | 手机 | 13977581526 |
|  | 子课题负责人 班祥东 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1974年 |
|  |  | 学历学位 | 本科（学士） | 职称 | 高级讲师 |
|  |  | 从事专业 | 计算机应用 | 职务 | 教师 |
|  |  | 手机 | 13977581526 | 电话 | 0775-2687403 |
|  |  | 电子邮件 | ylnxjwk@163.com | 即时通讯号码 | QQ：744968197 |
| 成员单位 | 名称 | 在子课题中分工 |
|  | 广西柳州市第一职业技术学校 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程等 |
|  | 江门市第一职业技术学校 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程等 |
| 研究人员 | 姓名 | 学历学位 | 职称 | 在子课题中任务 | 所在单位 |
|  | 陈宇斌 | 硕士 | 高讲 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 广西玉林农业学校 |
|  | 罗伦红 | 学士 | 助讲 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 广西玉林农业学校 |
|  | 邓晨 | 学士 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 广西玉林农业学校 |
|  | 李娜 | 学士 | 助讲 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 广西玉林农业学校 |
|  | 符平新 | 学士 | 助讲 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 广西玉林农业学校 |
|  | 刘凌 | 硕士 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 广西柳州市第一职业技术学校 |
|  | 张语捷 | 学士 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 广西柳州市第一职业技术学校 |
|  | 郭娟 | 学士 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 广西柳州市第一职业技术学校 |
|  | 罗翠翠 | 学士 | 助讲 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 广西柳州市第一职业技术学校 |
|  | 林博韬 | 学士 | 讲师 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 广西柳州市第一职业技术学校 |
|  | 管虎林 | 学士 | 二级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 广东江门市第一职业技术学校 |
|  | 李永福 | 学士 | 一级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 广东江门市第一职业技术学校 |
|  | 赖春燕 | 硕士 | 一级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 广东江门市第一职业技术学校 |
|  | 何小霞 | 学士 | 二级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 广东江门市第一职业技术学校 |
|  | 吴魁 | 学士 | 二级 | 课程教学大纲、知识点积件、PPT文件、测试练习题、网络课程、通用主题素材等 | 广东江门市第一职业技术学校 |

六、课题经费预算（单位：万元）

| 序号 | 预算科目名称 | 预算经费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专家费、劳务费 | 299.28 | 占课题经费43% |
| 2 | 办公费 | 13.92 | 占课题经费2% |
| 3 | 培训费 | 29.23 | 占课题经费4.2% |
| 4 | 会务费 | 27.84 | 占课题经费4% |
| 5 | 技术开发费 | 236.64 | 占课题经费34% |
| 6 | 标准化封装加工 | 9.74 | 占课题经费1.4% |
| 7 | 总课题管理费 | 13.92 | 占课题经费2% |
| 8 | 资源购买费 | 34.8 | 占课题经费5% |
| 9 | 课题研发支撑平台 | 5.57 | 占课题经费0.8% |
| 10 | 税金 | 25.06 | 占课题经费3.6% |
| 11 | ... |  |  |
|  | 合 计 | 696 |  |

注：1、课题经费只能用于课题研发。经费项目及各项的开支比例严格按照《国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划科研课题项目管理办法》执行。经费开支范围包括：专家费、办公费、劳务费、培训费、会务费、技术开发费、标准化封装加工费、总课题管理费、资源购买费、课题研发支撑平台费、税金，不得用于支出差旅费、食宿费，不得用于任何硬件购买。

2、具体支付各项开发经费和报酬总额以实际收取的课题经费为准。

七、课题研发要求

- 课题任务承担方须遵守《国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划科研课题项目管理办法》，本课题项目任务书下达后，课题负责人全面负责项目的实施工作，各成员必须严格履行相应职责。

- 课题成果须符合《国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划资源开发技术规范》，中华人民共和国教育行业系列标准：《中等职业学校管理信息标准》（JY/T 10005-2011）、《教育行政管理信息标准》（JY/T 10003-2011）、《教育管理基础代码标准》（JY/T 10001-2011）、《教育管理基础信息标准》（JY/T 10002-2011）、《教育管理信息交换体系标准》（JY/T 10008-2011），和学习对象可共享模型标准（SCORM 2004）或教育信息化技术标准（CELTS-3、CELTS-8、CELTS-9）。

- 项目实施过程中，任务承担方研究计划、主要研究内容、子课题内容及数量、课题及子课题负责人原则上不得变更，如有变更需信息化工作委员会批准，否则将取消任务承担方参研资格。

- 任务承担方必须参加信息化工作委员会组织的项目管理和技术培训，不按要求参加培训的课题及子课题负责人、成员单位、技术支持单位，将取消其参研资格。

- 任务承担方必须按信息化工作委员会要求使用项目管理和协同科研平台、提交项目工作进度和成果。

- 课题组长单位必须接受信息化工作委员会对项目进度及经费使用的监督和检查，并按信息化工作委员会要求及时通过网络或现场提供经费相关统计报表，逾期不报，将取消课题组长单位资格。

- 任务承担方因某种原因（如：与可行性研究内容有出入、挪用经费、技术措施或某些条件不落实）致使无法按计划执行而主动要求中止任务时，应提出申请要求中止任务，并全部退还课题经费。

- 任务到期完成后，由教育部职业教育与成人教育司委托信息化工作委员会组织专家进行验收，验收合格，颁发《国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划科研课题结题证书》。

- 项目研究成果及其形成的知识产权归课题组长单位所有。

- 本任务书正式文本一式四份，教育部职业教育与成人教育司及信息化工作委员会各保存一份，课题组长单位保存两份。

- 本任务书未尽事宜，由信息化工作委员会负责解释、协商。

八、课题项目任务书签定各方盖章

| 课 题 任 务 委 托 方 | 教育部职业教育 与成人教育司 | 中国职业技术教育学会信息化工作委员会 （代章） 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 课 题 任 务 委 承 担 方 | 单位名称： | 沈阳市信息工程学校 （公章） 2012年3 月15 日 |
|  | 协作组组长（签章） |  |
|  | 课题负责人（签章） |  |
|  | 地址及邮编 | 沈北新区虎石台经济开发区蒲河大道91号 （邮编110122） |
|  | 电话及传真 | 024-29871628 |